## ASG
ASG
Mi | CRAE Minerva | Sa | CRAE Sants | Ur | CRAE Urrutia | CO | Centre obert | EF | Espai familiar | Is | DAR Isom | Col | DAR Santa Coloma
Go | DAR Gorg | Pi | DAR Piferrer | Bu | DAR Bufalà | M1 | DAR Mediterrània 1 | M2 | DAR Mediterrània 2 | PB | Pisos Barcelona | PL | Pisos Lleida
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | DATA LÍMIT | PIS
Mi | NO URGENT | 15 | MANTENIMENT | Posar tapa al desaigüe dutxa nº3 (nois) - esperem recanvi |  |  |  | Quan arribin els recanvis
Mi | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Reposar 2-3 metraquilats que manquen a les caixes d'alguns extintors (Ve del 30/09) |  |  |  | Quan arribin els recanvis
Ur | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Dur ordinadors (2) per als educadors |  |  |  | Quan arribin els recanvis
Sa | NORMAL | 7 | MILLORA | Dur ordinador per a usuari (El de la Jasmina) |  |  |  | Quan arribin els recanvis
M2 | NO URGENT | 15 | MANTENIMENT | Repassar tacs radiadors del centre |  |  |  | Quan els repassin
PB | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Posar cortines a les hab 2 i 3 |  |  |  | Quan arribin els recanvis
Sa | NO URGENT | 15 | AVARIA | Canviar tapa wc d'educadors |  |  |  | Dimecres 24
Sa | NO URGENT | 15 | AVARIA | Arreglar calaix última hab dreta |  |  |  | Dimecres 24
Sa | NO URGENT | 15 | AVARIA | Arreglar calaix penúltima hab esquerra |  |  |  | Dimecres 24
Col | MILLORA/ALTRES | 30 | MANTENIMENT | Repassar tacs radiadors del centre |  |  |  | Dijous 25
Go | NORMAL | 7 | MANTENIMENT | Posar oli al pany del bany d'educadors |  |  |  | Dilluns 01

## JUANJO
JUANJO
Mi | CRAE Minerva | Sa | CRAE Sants | Ur | CRAE Urrutia | CO | Centre obert | EF | Espai familiar | Is | DAR Isom | Col | DAR Santa Coloma
Go | DAR Gorg | Pi | DAR Piferrer | Bu | DAR Bufalà | M1 | DAR Mediterrània 1 | M2 | DAR Mediterrània 2 | PB | Pisos Barcelona | PL | Pisos Lleida
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | DATA LÍMIT | PIS
PB | MILLORA/ALTRES | 30 | MANTENIMENT | Posar plaques noves a la fuita de la Revista Ripollet | 2020-12-19 | 2021-01-18
PB | NO URGENT | 15 | AVARIA | Revisar posibles sobretensions als endolls del pis | 2020-12-23 | 2021-01-07
M2 | NORMAL | 7 | VANDALISME | Radiador passadís planta 1 - fuita | 2021-02-10 | 2021-02-17
M2 | NORMAL | 7 | VANDALISME | Radiador hab 5 - fuita | 2021-02-10 | 2021-02-17
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Posar llum hab 6 | 2021-02-10 | 2021-03-12
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Canviar el llum i interruptor hab 1 - Més intensitat | 2021-02-10 | 2021-03-12
M2 | NORMAL | 7 | ACCIDENT | Endoll despatx, trencat | 2021-02-10 | 2021-02-17
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Canviar lámpara distribuidor 1ª planta - posar downlight | 2021-02-11 | 2021-03-13
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Canviar llum i interruptor davant escala 1ª planta | 2021-02-11 | 2021-03-13
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Canviar interruptor i llum bany 1ª planta | 2021-02-11 | 2021-03-13
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Canviar llum i interruptors menjador | 2021-02-11 | 2021-03-13
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Canviar llum de l'entrada | 2021-02-11 | 2021-03-13
M2 | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Canviar llum i interruptor despatx d'educadors | 2021-02-16 | 2021-03-18
M2 | NORMAL | 7 | AVARIA | Radiador hab 2 - perd aigua | 2021-02-17 | 2021-02-24
M2 | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Reparar cisterna WC de baix | 2021-02-19 | 2021-03-06
M2 | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Reparar cisterna WC de dalt | 2021-02-19 | 2021-03-06
M1 | NO URGENT | 15 | MANTENIMENT | Altres actuacions calefacció Masover (casa petita) | 2021-02-01 | 2021-02-16
Bu | NORMAL | 7 | AVARIA | Ampliació de potència elèctrica | 2020-10-02 | 2020-10-09
Pi | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Ampliació de potència elèctrica | 2020-10-16 | 2020-11-15
Pi | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Montar escomesa | 2020-12-07 | 2021-01-06
Pi | NORMAL | 7 | AVARIA | Fuita dutxa 1ª planta (Revisat, cal canviar el colze) | 2021-02-11 | 2021-02-18
Go | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Ampliació de potència elèctrica | 2020-08-24 | 2020-09-23
Go | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Montar escomesa | 2020-12-07 | 2021-01-06
Go | NORMAL | 7 | AVARIA | Plat de dutxa esquerre del bany nou, té una fuita | 2021-02-18 | 2021-02-25
Col | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Ampliació de potència elèctrica | 2020-08-24 | 2020-09-23
Col | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Montar escomesa | 2020-12-07 | 2021-01-06

## ALVES
ALVES
Mi | CRAE Minerva | Sa | CRAE Sants | Ur | CRAE Urrutia | CO | Centre obert | EF | Espai familiar | Is | DAR Isom | Col | DAR Santa Coloma
Go | DAR Gorg | Pi | DAR Piferrer | Bu | DAR Bufalà | M1 | DAR Mediterrània 1 | M2 | DAR Mediterrània 2 | PB | Pisos Barcelona | PL | Pisos Lleida
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | DATA LÍMIT | PIS
PB | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Arreglar sobre de cuina trencat (Ve del 28/08/2020 per ser aprovat) | 2021-02-04 | 2020-09-10
M2 | NO URGENT | 15 | ACCIDENT | Rajoles desenganxades de l'escala | 2020-08-26 | 2020-09-10
M2 | NO URGENT | 15 | MILLORA | Reparar entrada de l'escala | 2021-02-08 | 2021-02-23
M1 | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Finestra del menjador, no tanca. Pica al marc (desquadrada) | 2020-12-03 | 2020-12-18
M1 | NORMAL | 7 | MANTENIMENT | Passar ribot per la porta d'entrada del centre, que toca a terra | 2021-01-15 | 2021-01-22
M1 | NO URGENT | 15 | MANTENIMENT | Esquerda a la paret de la finestra de l'hab 5 | 2021-01-20 | 2021-02-04
M1 | NO URGENT | 15 | MANTENIMENT | Porta bany hab 4 , es desenganxa | 2021-02-18 | 2021-03-05
Bu | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Marc arrencat de la paret de la cuina (563) | 2020-12-07 | 2020-12-22
Bu | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Marc arrencat de la paret del WC | 2020-12-07 | 2020-12-22
Go | NORMAL | 7 | MANTENIMENT | Demanen canviar pany porta del quartet del terrat | 2021-01-18 | 2021-01-25
EF | NO URGENT | 15 | DESGASTAT | Porta sala 1 no tanca. Toca al marc per la part de dalt... | 2020-10-06 | 2020-10-21
Sa | NO URGENT | 15 | AVARIA | Porta bany educadors s'enganxa i no obre - CANVIAR | 2021-02-01 | 2021-02-16
Sa | NO URGENT | 15 | DESGASTAT | Canviar manetes trencades de les portes, i posar bombins nous allà a on calgui | 2021-02-03 | 2021-02-18
Mi | NO URGENT | 15 | VANDALISME | Canviar rajola WC 2 nois | 2021-02-11 | 2021-02-26
Mi | NO URGENT | 15 | ACCIDENT | Tapar forats de la paret de la saleta | 2021-02-11 | 2021-02-26
Mi | NO URGENT | 15 | ACCIDENT | Arreglar panell plàstic de l'entrada - té un forat | 2021-02-11 | 2021-02-13
MI | NO URGENT | 15 | ACCIDENT | Enganxar panell plàstic de la saleta | 2021-02-11 | 2021-02-26

## CARLOS
CARLOS
Mi | CRAE Minerva | Sa | CRAE Sants | Ur | CRAE Urrutia | CO | Centre obert | EF | Espai familiar | Is | DAR Isom | Col | DAR Santa Coloma
Go | DAR Gorg | Pi | DAR Piferrer | Bu | DAR Bufalà | M1 | DAR Mediterrània 1 | M2 | DAR Mediterrània 2 | PB | Pisos Barcelona | PL | Pisos Lleida
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | DATA LÍMIT | PIS
M2 | URGENT | 15 | MILLORA | S'ha trencat una persiana | 0.0012865 | 0.0014844
M2 | URGENT | 20 | MILLORA | S'ha trencat una persiana | 13/5/2021 | 15/5/2021
centre | FUNCIONA | estimacio_dies | Causa | incidencia | entrada | sortida | pis
centre | FUNCIONA | estimacio_dies | Causa | incidencia | entrada | sortida | pis

## ESTEBAN
ESTEBAN
Mi | CRAE Minerva | Sa | CRAE Sants | Ur | CRAE Urrutia | CO | Centre obert | EF | Espai familiar | Is | DAR Isom | Col | DAR Santa Coloma
Go | DAR Gorg | Pi | DAR Piferrer | Bu | DAR Bufalà | M1 | DAR Mediterrània 1 | M2 | DAR Mediterrània 2 | PB | Pisos Barcelona | PL | Pisos Lleida
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | DATA LÍMIT | PIS
M2 | URGENT | 20 | MILLORA | S'ha trencat una persiana | 13/5/2021
centre | prova | estimacio_dies | Causa | incidencia | entrada | sortida | pis

## MANUEL
MANUEL
Mi | CRAE Minerva | Sa | CRAE Sants | Ur | CRAE Urrutia | CO | Centre obert | EF | Espai familiar | Is | DAR Isom | Col | DAR Santa Coloma
Go | DAR Gorg | Pi | DAR Piferrer | Bu | DAR Bufalà | M1 | DAR Mediterrània 1 | M2 | DAR Mediterrània 2 | PB | Pisos Barcelona | PL | Pisos Lleida
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | DATA LÍMIT | PIS
PB | NO URGENT | 15 | AVARIA | Mampara de la dutxxa trencada-revisar/reparar | 2021-02-08 | 2021-02-23
CO | MILLORA/ALTRES | 30 | MILLORA | Pany armari Bufalà-Montigalà | 2021-03-09 | 2021-03-11
M2 | URGENT | 20 | MILLORA | S'ha trencat una persiana | 13/5/2021 | 15/5/2021

## Minerva
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
Mi | Manteniment | 4 | Millora/Altre | hola | 18/5/21
Mi | Manteniment |  | No Urgent | hola | 18/5/21 |  | 1900-01-04

## Sants
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Urrutia
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
Ur | Manteniment | 4 | No Urgent | hola | 18/5/21

## Centre Obert
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Espai Familiar
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Santa Coloma
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Gorg
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Piferrer
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Bufala
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Mediterrania 1
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Mediterrania 2
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## Pisos BCN
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
PB | Accident | 4 | Millora/Altre | hola | 18/5/21
PB | dwqbdioqwbd | 2 | wdknwq | qwñlkd
PB | Millora |  | Urgent | hola | 18/5/21

## Pisos Lleida
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02

## ISOM
| FEINA PENDENT DE RESOLDRE | [7 empty] | FEINA DESESTIMADA
|  |  | INCIDÈNCIES - CRAE MINERVA |  |  |  | ALVES!A1 | ALVES!A1 |  | CARLOS!A1 | CARLOS!A1
| FEINA RESOLTA DINS DE TERMINI | [7 empty] | FEINA PENDENT D'AGENDAR
| FEINA RESOLTA FORA DE TERMINI | [7 empty] | FEINA RECURRENT ( CADA 3-4 MESOS)
CENTRE | CLASSIFICACIÓ | ESTIMACIÓ DIES | CAUSA | INCIDÈNCIA/REPARACIÓ DEMANDADA | ENTRADA | SORTIDA | DIES | EF. | EXECUTOR
|  | 4 |  |  | 1900-01-02